## Sheet1
产品 | 杨林波-源代码-理财精灵需求分析说明书
|  |  | 负责人 | 预计完成时间 | 状态(未启动/进行中/结束)
前台
| 会员登录 |  | 侯海涛 | 2017-10-22 | 结束
| 会员注册 |  | 侯海涛 | 2017-10-22 | 结束
| 会员基本信息 |  | 王金龙 | 2017-10-22 | 结束
| 会员理财信息 |  | 王金龙 | 2017-10-22 | 结束
| 管理员登录 |  | 侯海涛 | 2017-10-22 | 结束
| 管理员基本信息 |  | 陈凯文 | 2017-10-22 | 结束
| 首页 |  | 吴迪 | 2017-10-22 | 结束
| 会员投资 |  | 蔡佳军 | 2017-10-22 | 结束
| 产品详情 |  | 侯海涛 | 2017-10-22 | 结束
| 会员融资 |  | 蔡佳军 | 2017-10-22 | 结束
| 关于我们 |  | 王志 | 2017-10-22 | 结束
| 新手指南 |  | 陈凯文 | 2017-10-24 | 未启动
| 管理员用户详情 |  | 王志 | 2017-10-22 | 结束
| 管理员产品审批 |  | 王志 | 2017-10-23 | 进行中
| 后台首页 |  | 王志 | 2017-10-22 | 结束
| 后台产品模块 |  | 蔡佳军 | 2017-10-22 | 结束
| 后台用户模块 |  | 蔡佳军 | 2017-10-22 | 结束
后台
用户管理模块
|  | 注册 | 王金龙 | 2017-10-22 | 结束
|  | 登录 | 吴迪 | 2017-10-22 | 结束
|  | 删除用户 | 陈凯文 | 2017-10-24 | 结束
|  | 修改用户状态 | 吴迪 | 2017-10-24 | 结束
|  | 查看用户 | 吴迪 | 2017-10-24 | 结束
|  | 信息统计 | 陈凯文 | 2017-10-24 | 进行中
|  | 投资 | 吴迪 | 2017-10-24 | 进行中
理财管理模块
|  | 审批产品 | 蔡佳军 | 2017-10-24 | 进行中
|  | 下架产品 | 侯海涛 | 2017-10-24 | 进行中
|  | 修改产品 | 王金龙 | 2017-10-24 | 进行中
里程碑:23